附件1

2021年滑县国家生态文明建设示范县创建工作任务分解表

| 序号 | 建设指标 |  | 单位 | 指标值 | 指标属性 | 达标情况 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态文明建设规划 |  | — | 制定实施 | 约束性 | 达标 | 县生态环境分局 | 县委各部委、县直机关各单位、各乡镇、街道办、产业集聚区 |
| 2 | 党委政府对生态文明建设重大目标任务部署情况 |  | — | 有效开展 | 约束性 | 达标 | 县委办 县政府办 | 县委各部委、县直机关各单位、各乡镇、街道办、产业集聚区 |
| 3 | 生态文明建设工作占党政实绩考核的比例 |  | % | ≥20 | 约束性 | 达标 | 县委组织部 | 县生态环境分局 |
| 4 | 河长制 |  | — | 全面实施 | 约束性 | 达标 | 水利局 | 各乡镇、街道办、产业集聚区 |
| 5 | 生态环境信息公开率 |  | % | 100 | 约束性 | 达标 | 县生态环境分局 |  |
| 6 | 依法开展规划环境影响评价 |  | — | 开展 | 参考性 | 达标 | 县生态环境分局 |  |
| 7 | 环境空气质量 优良天数比例 PM2.5浓度下降幅度 |  | % | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | 约束性 | 达标 | 县生态环境分局 | 县污染防治攻坚战成员单位 |
| 8 | 水环境质量 | 水质达到或优于III 类比例提高幅度 劣V 类水体比例下降幅度 | % | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | 约束性 | 达标 | 县生态环境分局 | 县污染防治攻坚战成员单位 |
|  |  | 黑臭水体消除比例 | % | 完成上级规定的考核任务；保持稳定或持续改善 | 约束性 | 达标 | 住房和城乡建设局 |  |
| 9 | 生态环境状况指数 |  | % | ≥60 | 约束性 | 未达标 | 县生态环境分局 | 水利局、农业农村局、自然资源局 |
| 10 | 林草覆盖率 平原地区 |  | % | ≥18 | 参考性 | 达标 | 林业总站 | 统计局、自然资源局、国有滑县林场、各乡镇、街道办、产业集聚区 |
| 11 | 生物多样性保护 国家重点保护野生动植物保护率 外来物种入侵 特有性或指示性水生物种 保持率 |  | % — % | ≥95 不明显 不降低 | 参考性 | 达标 | 林业总站 | 自然资源局、水利局、县生态环境分局、住房和城乡建设局、农业农村局 |
| 12 | 海岸生态修复 自然岸线修复长度 滨海湿地修复面积 |  | 公里 公顷 | 完成上级 管控目标 | 参考性 |  | 不考核 |  |
| 13 | 危险废物利用处置率 |  | % | 100 | 约束性 | 达标 | 县生态环境分局 | 住房和城乡建设局、卫生健康委员会、工业和信息化局、应急管理局、各乡镇、街道办、产业集聚区 |
| 14 | 建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度 |  | — | 建立 | 参考性 | 达标 | 县生态环境分局 | 自然资源局、住房和城乡建设局 |
| 15 | 突发生态环境事件应急管理机制 |  | — | 建立 | 约束性 | 达标 | 县生态环境分局 | 应急管理局、各乡镇、街道办、产业集聚区 |
| 16 | 自然生态空间 | 生态保护红线 | — | 面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 约束性 | 达标 | 自然资源局 | 县生态环境分局 |
|  |  | 自然保护地 | — | 面积不减少，性质不改变，功能不降低 | 约束性 | 达标 | 自然资源局 | 县生态环境分局、统计局、林业总站、国有滑县林场 |
| 17 | 自然岸线保有率 |  | % | 完成上级管控目标 | 约束性 |  | 不考核 |  |
| 18 | 河湖岸线保护率 |  | % | 完成上级管控目标 | 参考性 | 达标 | 水利局 | 自然资源局 |
| 19 | 单位地区生产总值能耗 |  | 吨标准煤 /万元 | 完成上级规定的目标任务；保持稳定或持续改善 | 约束性 | 达标 | 发展和改革委员会 | 统计局 |
| 20 | 单位地区生产总值用水量 |  | 立方米 /万元 | 完成上级规定的目标任务；保持稳定或持续改善 | 约束性 | 达标 | 水利局 | 统计局 |
| 21 | 单位国内生产总值建设用地使用面积下降率 |  | % | ≥4.5 | 参考性 | 达标 | 自然资源局 | 统计局 |
| 22 | 农业废弃物综合利用率 秸秆综合利用率 畜禽粪污综合利用率 农膜回收利用率 |  | % | ≥90 ≥75 ≥80 | 参考性 | 达标 | 农业农村局 | 各乡镇、街道办、产业集聚区 |
| 23 | 一般工业固体废物综合利用率 |  | % | ≥80 | 参考性 | 达标 | 县生态环境分局 | 工业和信息化局 |
| 24 | 集中式饮用水水源地水质优良比例 |  | % | 100 | 约束性 | 达标 | 县生态环境分局 | 住房和城乡建设局 |
| 25 | 村镇饮用水卫生合格率 |  | % | 100 | 约束性 | 达标 | 水利局 | 卫生健康委员会、各乡镇、街道办、产业集聚区 |
| 26 | 城镇污水处理率 |  | % | ≥85 | 约束性 | 未达标 | 住房和城乡建设局 | 各乡镇、街道办、产业集聚区 |
| 27 | 城镇生活垃圾无害化处理率 |  | % | ≥80 | 约束性 | 达标 | 城市管理局 | 各乡镇、街道办、产业集聚区 |
| 28 | 农村无害化卫生厕所普及率 |  | % | 完成上级规定的目标任务 | 约束性 | 达标 | 农业农村局 | 各乡镇、街道办、产业集聚区 |
| 29 | 城镇新建绿色建筑比例 |  | % | ≥50 | 参考性 | 达标 | 住房和城乡建设局 | 统计局 |
| 30 | 生活废弃物综合利用 城镇生活垃圾分类减量化行动 农村生活垃圾集中收集储运 |  | — | 实施 | 参考性 | 达标 | 城市管理局 | 县生态环境分局、统计局、各乡镇、街道办、产业集聚区 |
| 31 | 政府绿色采购比例 |  | % | ≥80 | 约束性 | 达标 | 财政局 | 统计局 |
| 32 | 党政领导干部参加生态文明培训的人数比例 |  | % | 100 | 参考性 | 达标 | 县委组织部 | 县生态环境分局 |
| 33 | 公众对生态文明建设的满意度 |  | % | ≥80 | 参考性 | 达标 | 统计局 | 县生态环境分局、各乡镇、街道办、产业集聚区 |
| 34 | 公众对生态文明建设的参与度 |  | % | ≥80 | 参考性 | 达标 | 统计局 | 县生态环境分局、各乡镇、街道办、产业集聚区 |

附件2

2021年滑县国家生态文明建设示范县创建申报条件任务分解表

| 序号 | 建设指标 | 指标值 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党政领导干部生态环境损害责任追究 | 建立 | 纪委监察委 | 县生态环境分局 |
| 2 | 生态环境损害赔偿 | 建立 | 县生态环境分局 |  |
| 3 | 三线一单 | 开展 | 县生态环境分局 |  |
| 4 | 自然资源资产负债表 | 编制 | 统计局 | 自然资源局 |
| 5 | 领导干部自然资源资产离任审计 | 开展 | 审计局 |  |
| 6 | 制作生态文明创建专题片，开辟宣传专栏，留存相关创建资料 | 完成 | 广电局 | 县生态环境分局 |